## INSTRUKTIONER
INDIVIDUELL: Hur gör jag en individuell postmortem? Det är lika viktigt att fundera över sitt eget arbete som gruppens arbete, för att utvärdera hur arbetet lagts upp, hur det har planerats och om planeringen har kunnat hållas. En individuell postmortem är även ett verktyg till utbildarna för att kunna utvärdera om det finns behov av komplettering för att nå betyget godkänt i kursen. Svara på frågorna "Fråga 1-5" Du svarar på frågorna i fliken nedan "Fråga 1-5". Samt fyller i de tasks du jobbat på för varje sprint i respektive sprint flik. Logga tid för varje sprint För att bli bättre på sin tidsestimering så är det viktigt att vi tränar på detta här. Vi vill att ni för varje sprint loggar både planerad/estimerad tidsåtgång samt den faktiska tidsåtgången. Detta gör ni för varje sprint i flikarna nedan. Lämnas in via pingpong Inlämning sker i samband med projektavslutet

## Fråga 1-5
Svara på följande 5 frågor:
1. Hur bedömer jag min egen insats?
2. Efter att ha genomfört Roterande Stolen; vilka är mina reflektioner kring feedbacken jag fick samt feedbacken jag gav?
3. Vilka reflektioner har jag kring gruppens insats samt mitt personliga bidrag till gruppdynamiken? Vilka lärdomar tar jag med mig från detta?
4. Vilka reflektioner har jag kring den generella processen av att skapa spel och vilka lärdomar tar jag med mig från detta?
5. Fyll i tasks och tid på övriga flikar (Sprint 1, Sprint 2…)

## Pre-prod 1
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff
Planering, möten & backlog | 20 | 20
The engine has been prepared for use | 9 | 12 | 3
There is a way to load levels from UE | 12 | 18 | 6

## Alpha 1
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff
Sprintplanning | 3 | 3
There are environmental shadows | 3 | 3
There are spotlight shadows | 3 | 6 | 3
There are pointlight shadows | 6 | 6
The engine has been refactored | 9 | 6 | -3
There is a particle system implemented | 6 | 3 | -3
There is support for debugdrawing | 3 | 3
There is support for deferred rendering | 12 | 15 | 3
There is a navmesh load system | 6 | 6

## Alpha 2
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff
Sprintplanning | 3 | 3
Animations are implemented in the engine | 15 | 19 | 4
There is a boss existing in a level | 2 | 3 | 1
There is debris circulating the boss arena | 2 | 3 | 1
The boss can clam into the ground | 4 | 1 | -3
The boss can swipe the platform | 4 | 3 | -1
There are occasionally falling debris landing on the boss platform | 4 | 4
The boss can screech and slow the player movement | 4 | 1 | -3
Spelaren upplever att det är bra flow på navigeringen | 8 | 8

## Beta 1
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff
The player experiences a correctly placed and rotated camera | 4 | 1 | -3
Ability 1 - Spelaren kan dra in fiender | 6 | 6
Ability 3 - Spelaren kan skjuta iväg en sten mesh | 7 | 2 | -5
Spelaren kan attackera fiender | 2
Spelaren kan ta skada | 2
Spelaren kan dö och återuppstå (respawn) | 2
Spelaren kan plocka upp health globes som återställer health | 2
Spelaren upplever en animation när man interagerar med ett objekt. | 1
Spelaren upplever en run animation när man rör på sig. | 1 | 1
Spelaren upplever en idle animation när man står still. | 1 | 1
Spelaren upplever en death animation när man dör. | 1 | 1
LMB - Spelaren kan exekvera en 3-stegs kombo (Jab, kick, sweep). | 5 | 1 | 4
Ability 2 - Spelaren kan göra skada i en cirkel runtom sig. | 5 | 3 | 2
Ability 4 - Spelaren kan använda sin ultimate ability. | 5 | 3 | 2
Spelarens Hastighet stämmer överens med metrics i Diablo 3. | 1 | 1
Spelaren upplever en kamera med rätt avstånd, låst till spelaren i relation till Diablo 3. | 1 | 1

## Beta 2
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff

## Polish
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff

## Inlämningsvecka
Namn: Pontus Fredriksson | Grupp: 6 | Projekt: Spite
Task | Estimerad tid (h) | Faktisk tid (h) | Diff